## 2024年市级财政衔接资金 第二批
广元经开区2024年度衔接资金项目计划完成情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 实施内容 | 预算投资 （万元） | 实施责任 单位 | 完成情况 | 备 注
1 | 摆宴村笋用竹后期管护 | 摆宴村 | 1.定期清理竹林内杂草、杂灌和病竹、死竹； 2.使用除草剂清理竹林内杂草。 | 1.44 | 石龙街道 | 已完成
2 | 农业产业发展项目 | 红光村 | 种植生姜20亩 | 5.86 | 盘龙镇 | 已完成
3 | 安全饮水工程 | 黄垭村 | 黄垭水库引水管安装1.6MPØ75聚乙烯PE管1170米；大昌沟三岔口引水管安装1.6MPØ75聚乙烯PE管2120米；水源地治理：维修公路2500米，清理水源地1200m2；筑混凝土坝40m3 | 16.7 | 盘龙镇 | 已完成
4 | 道路建设、维修整治 | 红光村 | 8户入户路，硬化长570m；宽3m、厚0.2m | 14 | 盘龙镇 | 已完成
5 |  | 黄垭村 | 五组、六组路基开挖400m³（页岩250m³），修毛坯路260m长，3m宽；挡墙附属设施 | 16 | 盘龙镇 | 已完成
6 |  | 黄垭村 | 四组（道沟湾）、五组（陈三均、杨胜军户旁）道路浇筑混凝土堡坎90立方米及路面整治 | 9.2 | 盘龙镇 | 已完成
7 | 农业产业发展项目 | 新龙村 | 一组脆红李种植100亩防病治虫、修枝整形、除草及建小型提灌设施 | 3 | 盘龙镇 | 已完成
8 |  | 黄垭村 | 二组李子园道路整治2处，56m³混凝土，排水渠堰整治100m，集体果树园20亩施肥、修枝、除草、防病治虫管理 | 3 | 盘龙镇 | 已完成
9 |  | 深沟村 | 安装生物太阳能杀虫灯80盏 | 16.2 | 盘龙镇 | 已完成
10 |  | 新龙村 | 一组、四组枇杷产业园土地整理80亩，栽植枇杷80亩，新建配套附属设施 | 78 | 盘龙镇 | 已完成
11 |  | 陵江社区 | 三、四、五组枇杷产业园土地整理60亩，栽植枇杷6000棵；新建混凝土挡墙190m3；道路划热熔标线1235m及沿路涵管敷设等 | 40 | 盘龙镇 | 已完成
12 | 覃家梁村人居环境提升、道路整治项目 | 覃家梁村 | 人居环境提升、道路整治 | 15 | 袁家坝街道 | 已完成
13 | 农旅产业发展项目 | 坪雾社区 | 家庭农场项目附属设施建设 | 5.66 | 石龙街道 | 已完成 | 拟用涉农资金36.24万元，第二批市级衔接资金5.66万元。
14 | 坪雾社区二、四组通村道路拓宽延伸项目 | 坪雾社区 | 道路加宽长150米，平均宽1.2米，厚0.2米，堡坎砌筑22m³，路肩及40米长的边沟建设 | 3.54 | 石龙街道 | 已完成
合计 |  |  |  | 227.6